Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Un sistema web que va a permitir crear y gestionar talleres extracurriculares (deportes,arte,etc)en la cual se va ir midiendo rendimiento de los participantes del taller ,esto permite enviar un informe con el avance de el a los tutores ,y también ayuda a poder visualizar cómo se van desarrollando estos talleres durante el tiempo. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo general - Desarrollar un sistema web para gestionar talleres extracurriculares Objetivos Específicos - Aumentar la eficiencia operativa. - Lograr una reducción del 30% en el tiempo empleado en tareas administrativas relacionadas con la gestión de talleres, durante los primeros 2 meses y medio de iniciado el despliegue. - Facilitar la toma de decisiones estratégicas. - Facilitar un sistema de informes que alcance una precisión del 80% en la consolidación de datos a los 5 meses - Mejorar la transparencia y comunicación interna. - Garantizar que al menos el 90% de los actores(apoderados, alumnos y profesores) reportan las mejoras en el acceso a la información y claridad en la supervisión al finalizar los 5 meses. |
| Metodología | Para abordar el proyecto, utilizaremos la metodología “En Cascada”. Esta metodología se caracteriza por un enfoque secuencial y estructurado, donde cada fase del proyecto se completa antes de pasar a la siguiente. fases secuenciales: análisis, diseño, desarrollo, pruebas, despliegue. |
| Evidencias de avance | - Acta de constitución del proyecto Es el documento base para alinear expectativas, establecer compromisos y garantizar la dirección del proyecto desde su inicio - Documento de especificación de requisitos Permite asegurar que todo el desarrollo posterior se base en necesidades reales y bien comprendidas - Carta Gantt del proyecto Esencial para la planificación temporal y la visualización del progreso - Modelo Entidad-Relación(MER) Permite validar la lógica de persistencia de datos y su relación con la lógica de negocio - Prototipo de interfaz de Usuario Muestra cómo será la interacción del usuario con el sistema y permite recibir feedback anticipado - Código fuente del Backend Evidencia la construcción del sistema desde el servidor, validando reglas de negocio y control de acceso - Código fuente del Frontend Demuestra la funcionalidad completa del sistema desde la perspectiva del usuario final - Informe de Pruebas Unitarias y Funcionales Asegura la calidad y confiabilidad del sistema al verificar que cada parte funcione correctamente - Informe de Seguridad y permisos Garantiza que el sistema es robusto ante amenazas y está correctamente segmentado por niveles de acceso - Informe de Monitoreo y Métricas Garantiza que el sistema es robusto ante amenazas y está correctamente segmentado por niveles de acceso - Documentación Técnica y funcional Facilita la mantención, uso y futura evolución del sistema - Acta de Cierre del proyecto Formaliza la conclusión del trabajo, asegurando su validación y cierre exitoso |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándose especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Realizar Acta de Constitución | Plantilla de acta, reuniones | 16 Días | Esteban Aguayo,Joaquin Mardones, Claudio Jara |  | Completado |  |
| Ingeniería de Requisitos | Recopilación y Análisis de Requisitos | Reuniones, documentos de análisis | 7 Días | Esteban Aguayo,Joaquin Mardones, Claudio Jara | La profesora nos indicó la falta de descripción en las funcionalidades | Completado | Se ajustaron las funcionalidades para que fueran más descriptivas. |
| Diseño de Software | Diseño de la Interfaz de Usuario | mockups | 3 Días | Esteban Aguayo,Joaquin Mardones, Claudio Jara |  | Completado |  |
| Diseño de Base de Datos | Modelo MER y Configuración en Supabase | Supabase, Diagrama ER | 2 Días | Esteban Aguayo | Se espera la confirmación de parte de los profesores para continuar con la siguiente fase del proyecto. | Completado | Se realizó ajuste de planteamiento de funcionalidades. |
| Programación de Algoritmos | Desarrollo del Backend con Supabase | Supabase | 10 Días | Esteban Aguayo | Dificultad en realizar requerimientos funcionales. | Completado | Se realizó un cambio de lógica de programación . |
| Desarrollo de Software | Desarrollo del Frontend | React, Vite, Tailwind | 10 Días | Joaquin Mardones | Nos dimos cuenta de lo simplificado que era la primera versión del mockup realizado. | Desarrollo | Se realizó un desarrollo del Frontend, de forma más detallada en comparación al mockup |
| Evaluación de Software | Pruebas Unitarias y Funcionales | Bitetest, Casos de prueba |  | Joaquin Mardones, Claudio Jara |  |  |  |
| Seguridad Informática | Pruebas de Seguridad y Permisos | Supabase, Herramientas de auditoría |  | Esteban Aguayo |  |  |  |
| Gestión de Calidad de Software | Documentación Técnica y Funcional | Notion, Markdown, Diagramas |  |  |  |  |  |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Revisión y Monitoreo | Supabase, Paneles |  | Esteban Aguayo |  |  |  |
| Gestión del Conocimiento | Lecciones Aprendidas y Cierre | Acta de cierre |  |  |  |  |  |

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

3. Ajustes a partir del monitoreo

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Un factor clave que ha facilitado el desarrollo del plan de trabajo, es la comunicación constante, como equipo hemos fijado reuniones cada par de días para revisar avances y acumular nuestras dudas para conversarlas con nuestros profesores encargados, de esta forma se ha avanzado sin problemas durante el transcurso del tiempo especificado en el plan de trabajo

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Se ajustaron y esclarecieron requisitos funcionales para mayor detalle de su definición

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. En nuestro caso no ha habido problemas o retrasos en cuanto a los plazos de nuestro plan de trabajo, todo ha marchado de acuerdo a lo planificado