## Caratula
PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
* ID Proyecto |  |  | Fecha | 2025-04-26
* Nombre del Proyecto | Skilltrack
* Jefe de Proyecto
VERSIÓN | FECHA | RAZÓN DE CAMBIO
1.0 | 2025-04-16 | Comienzo en la Realización del documento

## Identificacion
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS
CODIGO | NOMBRE | APELLIDOS | ROL EN EL PROYECTO | T. FIJO | T. MOVIL | EMAIL | DIRECCIÓN | COMENTARIOS/OBSERVACIONES
RI-01 | Paulo | Escobar | Sponsor | 56 41 2765 4321 | 951809966 | pa.escobar@SkillTrack.cl | calle siembre viva 123 | Representa a la alta dirección del cliente
RI-02 | Joaquin | Mardones | Lider de proyecto | 561934628191 | 951809966 | jo.mardones@SkillTrack.cl | calle siempre viva 742 | Lidera la planificación y ejecución total
RI-03 | Claudio | Jara | Equipo Dev | 561934628191 | 951809966 | cla.jara@SkillTrack.cl | calle siempre viva 743 | Encargado del desarrollo
RI-04 | Esteban | Aguayo | Equipo Dev | 561934628191 | 951809966 | est.aguayo@SkillTrack.cl | calle siempre viva 744 | Encargado del desarrollo
RI-05 | Institucion |  | Interesado Externo (Organización) | 561934628191 | 951809966 | contacto@instituto.cl | calle siempre viva 745 | Potencial colaborador y usuario institucional
RI-06 | Pablo | Vargas | Coordinador Académico | 561934628191 | 951809966 | pa.vargas@instituto.cl | calle siempre viva 746 | Responsable de validar el sistema funcionalmente
RI-07 | Fernanda | Soto | Profesora Usuaria | 561934628191 | 951809966 | fer.soto@instituto.cl | calle siempre viva 747 | Usuario final, carga evidencias y reportes
RI-08
RI-09
RI-10
RI-11
RI-12
RI-13
RI-14
Entre los interesados debe estar el equipo que lidera el proyecto, accionistas e interesados externos (proveedores, instituciones y/u organizaciones)
qwe
qte
qwer

## Evaluacion
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS INTERESADOS
CODIGO | NOMBRE | APELLIDOS | ROL EN EL PROYECTO | EXPECTATIVAS | EVALUACIÓN
[5 empty] | TIPO | NIVEL DE AUTORIDAD | NIVEL DE INTERÉS | NIVEL DE INFLUENCIA | NIVEL DE IMPACTO | NIVEL DE RELACIONES | FASE DE MAYOR INTERES
RI-01 | Paulo | Escobar | Sponsor | Que el sistema mejore la eficiencia organizativa, facilite la toma de decisiones y sea sostenible | Interno | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Inicio / Cierre del proyecto
RI-02 | Joaquin | Mardones | Líder de proyecto | Ejecutar el proyecto en plazo, con calidad y sin desviaciones | Interno | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Todo el ciclo
RI-03 | Claudio | Jara | Equipo Dev | Desarrollar un sistema funcional cumpliendo requisitos técnicos y de usuario | Interno | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | Ejecución
RI-04 | Esteban | Aguayo | Equipo Dev | Garantizar un desarrollo eficiente y mantenible, orientado al usuario final | Interno | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | Ejecución
RI-05 | Institución |  | Interesado Externo (Organización) | Que el sistema permita una coordinación efectiva y genere valor institucional | Externo | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Implementación
RI-06 | Pablo | Vargas | Coordinador Académico | Validar funcionalmente el sistema y que facilite su labor de gestión educativa | Externo | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Implementación / Operación
RI-07 | Fernanda | Soto | Profesora Usuaria | Usar el sistema para cargar evidencias y generar reportes sin fricciones | Externo | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | Operación
RI-08
RI-09
RI-10
RI-11
RI-12
RI-13
RI-14
en algunos las fase de mayor interés existe errores en su definición
revisar las faase del proyecto, deben ser consecuente con la metodología utilizada
qwerty
qwertyuiop[]\s
EXPECTATIVAS: Beneficios que el interesado espera obtener del proyecto, o también que espera ganar (o perder) como consecuencia del proyecto.
TIPO: Es la identificación del interesado, el cual puede ser Interno o Externo a la organización.
NIVEL DE AUTORIDAD: Es el grado de poder que el interesado tiene sobre el proyecto, pudiendo ser (1) Nulo, (2) Bajo, (3) Medio o (4) Alto.
NIVEL DE INTERES: Es el grado en el cual el interesado es afectado positiva o negativamente (según su punto de vista) por el proyecto, pudiendo ser (1) Nulo, (2) Bajo, (3) Medio o (4) Alto.
NIVEL DE INFLUENCIA: Es el grado de poder que el interesado tiene para afectar positiva o negativamente el resultado o éxito del proyecto, pudiendo ser (1) Nulo, (2) Bajo, (3) Medio o (4) Alto.
NIVEL DE IMPACTO: Es el grado de que el interesado tiene para efectuar cambios que afectan positivamente o negativamente la planificación o ejecución del proyecto, pudiendo ser (1) Nulo, (2) Bajo, (3) Medio o (4) Alto.
NIVEL DE RELACIONES: Es el grado de interrelaciones internas o externas que tiene el interesado con el entorno del proyecto, pudiendo ser (1) Nulo, (2) Bajo, (3) Medio o (4) Alto.
FASE DE MAYOR INTERES: Fase del ciclo de vida del proyecto en la cual el interesado está más involucrado, concentra sus intereses o tiene mayor grado de actividad

## Matriz Participacion
MATRIZ DE PARTICIPACIÓN
CODIGO | NOMBRE | APELLIDOS | ROL EN EL PROYECTO | PARTICIPACIÓN (I: Inicial, A: Actual, D: Deseado) |  |  |  |  | ESTADO ACTUAL (EA) | ESTADO DESEADO (ED) | BRECHA (EA-ED) | ACCIONES PARA DISMINUIR LA BRECHA
|  |  |  | DESCONOCEDOR (1) | RETICENTE (2) | NEUTRAL (3) | DE APOYO (4) | LIDER (5)
RI-01 | Paulo | Escobar | Sponsor |  |  |  | I A |  | 4 | 5 | -1 | Involucrarlo en revisiones clave y mostrar avances
RI-02 | Joaquin | Mardones | Líder de proyecto |  |  |  |  | I A | 5 | 5 | 0 | Asignar mayor autonomía en decisiones estratégicas
RI-03 | Claudio | Jara | Equipo Dev |  |  |  |  | I A | 5 | 5 | 0 | Empoderarlo en liderar módulos técnicos específicos
RI-04 | Esteban | Aguayo | Equipo Dev |  |  |  |  | I A | 5 | 5 | 0 | Dar responsabilidad directa sobre entregables críticos
RI-05 | Institución |  | Interesado Externo (Organización) |  |  |  | I A |  | 4 | 5 | -1 | Coordinar presentaciones de valor institucional y beneficios
RI-06 | Pablo | Vargas | Coordinador Académico |  |  |  | I A |  | 4 | 5 | -1 | Integrarlo en las pruebas piloto y escuchar sugerencias
RI-07 | Fernanda | Soto | Profesora Usuaria |  |  |  | I A |  | 4 | 5 | -1 | Realizar capacitaciones prácticas y apoyo inicial directo
RI-08
RI-09
RI-10
RI-11
RI-12
RI-13
RI-14
DESCONOCEDOR: desconocedor del proyecto y los impactos potenciales. RETICENTE: conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales pero reticente a cualquier cambio que pueda ocurrir como consecuencia del trabajo o los resultados del proyecto. Estos interesados no prestarán apoyo al trabajo o los resultados del proyecto.
NEUTRAL: conocedor del proyecto, aunque ni lo apoya ni lo deja de apoyar. DE APOYO: conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales; apoya el trabajo y sus resultados.
LIDER: conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y activamente involucrado en asegurar el éxito del mismo.

## Matriz Clasificacion
MATRIZ DE CLASIFICACIÓN
CODIGO | NOMBRE | APELLIDOS | ROL EN EL PROYECTO | TÉCNICA DE CLASIFICACIÓN | CUADRANTE | ESTRATEGIA SEGÚN CLASIFICACIÓN | ACCIÓN/ACCIONES SEGÚN ESTRATEGIA
RI-01 | Paulo | Escobar | Sponsor | Poder/Interés | C2 | Mantener informado | Informarlo periódicamente con pequeños reportes y estados de avance
RI-02 | Joaquin | Mardones | Líder de Proyecto | Poder/Interés | C1 | Gestionar de cerca | Involucrarlo en decisiones estratégicas y seguimiento del progreso
RI-03 | Claudio | Jara | Equipo Dev | Poder/Interés | C2 | Mantener informado | Reportes semanales de avance técnico y resolución de bloqueos
RI-04 | Esteban | Aguayo | Equipo Dev | Poder/Interés | C2 | Mantener informado | Revisiones técnicas y retroalimentación directa
RI-05 | Institución |  | Interesado Externo (Organización) | Poder/Interés | C3 | Mantener satisfecho | Presentación de beneficios alcanzados y proyecciones
RI-06 | Pablo | Vargas | Coordinador Académico | Poder/Interés | C3 | Mantener informado | Actualizaciones funcionales y participación en validaciones clave
RI-07 | Fernanda | Soto | Profesora Usuaria | Poder/Interés | C3 | Mantener informado | Retroalimentación sobre facilidad de uso y desempeño de la plataforma
RI-08
RI-09
RI-10
RI-11
RI-12
RI-13
RI-14
Mejorar las redacciones de las acciones
TECNICA DE CLASIFICACIÓN: hace referencia a las técnicas o herramientas de clasificación de los interesados, pudiendo ser matriz poder/interes, matriz poder/influencia, matriz influencia/impacto, y modelo de prominencia.
CUADRANTE: hace referencia al cuadrante resultante al classificar un interesado, pudiendo ser C1, C2, C3, C4 o NA para el modelo de prominencia.
ESTRATEGIA SEGÚN CLASIFICACIÓN: hace referencia a resultado obtenido en un determinado cuadrante de la matriz al clasificar a los interesados de acuerdo con una técnica de clasificación.
ACCIÓN/ACCIONES SEGÚN ESTRATEGIA: hace referencia a las acciones que se realizan para gestionar a los interesados, de acuerdo a la estrategia de clasificación

## Anexo 1
MATRICES DE CLASIFICACIÓN
MATRIZ PODER INTERÉS | [5 empty] | MATRIZ PODER INFLUENCIA
Poder grado de los interesados en el proyecto | Alto 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | Poder grado de los interesados en el proyecto | Alto 4 | 4 | 8 | 12 | 16
| Medio 3 | 3 | 6 | 9 | 12 |  | Medio 3 | 3 | 6 | 9 | 12
| Bajo 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |  | Bajo 2 | 2 | 4 | 6 | 8
| Nulo 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Nulo 1 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Nulo 1 | Bajo 2 | Medio 3 | Alto 4 |  |  | Nulo 1 | Bajo 2 | Medio 3 | Alto 4
|  | Interés grado de los interesados en el proyecto | [5 empty] | Influencia grado de los interesados en el proyecto
MATRIZ INFLUENCIA IMPACTO
Impacto grado de los interesados en el proyecto | Alto 4 | 4 | 8 | 12 | 16
| Medio 3 | 3 | 6 | 9 | 12
| Bajo 2 | 2 | 4 | 6 | 8
| Nulo 1 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Nulo 1 | Bajo 2 | Medio 3 | Alto 4
Influencia grado de los interesados en el proyecto
Tener en cuenta
MANTENER INFORMADO
GESTIONAR DE CERCA
MANTENER SATISFECHO
MÍNIMO ESFUERZO
TRABAJAR CON ELLOS
TRABAJAR PARA EL
MANTENER INFORMADO Y NUNCA IGNORARLO
MANTENER INFORMADO CON MINIMO ESFUERZO
TRABAJAR CON ELLOS
TRABAJAR PARA EL
MANTENER INFORMADO CON MINIMO ESFUERZO
MANTENER INFORMADO Y NUNCA IGNORARLO
C1
C2
C3
C4
C1
C2
C3
C4
C1
C2
C3
C4

## Anexo 2
MODELO DE CLASIFICACIÓN
MODELO DE PROMINENCIA
| PRIORIDAD | CATEGORIAS
| BAJA | Inactivo | Discrecional | Demandante
|  | Poder | Legitimidad | Urgencia
| MEDIA | dominante | Peligroso | Dependiente
|  | Poder + Legitimidad | Poder + Urgencia | Legitimidad + Urgencia
| ALTA |  | Critico
Poder + Legitimidad + Urgencia
Poder
Capacidad de imponer su voluntad
Urgencia
Necesidad de atención inmediata
Legitimidad
Su participación es aporpiada
Durmiente
Dominante
Discresional
Dependiente
Crítico
Peligroso
Demandante