## Plan
Plan de Comunicaciones
| Proyecto: | Skilltrack
Resposables
Instancia de Comunicación | Requerimiento | Informacion | Frecuencia | Comunica | Autoriza | Recibe | Metodo | Tecnología
Inicio del Proyecto | Inicio del proyecto | Socializar visión, alcance, objetivos y responsables del proyecto | Inicio del proyecto | Lider de proyecto | Sponsor | Equipo de desarrollo, Coordinador ,Profesor, Institución | Reunión presencial | Invitación por mail, Sala física
Presentación del Plan del Proyecto | Plan de proyecto | Presentar planificación y cronograma | Inicio del proyecto | Lider de proyecto | Sponsor | Institución, Coordinador, Equipo de Desarrollo | Reunión presencial | Invitación por mail, Sala física
Informes de Avance | Avance del proyecto | Progreso técnico, hitos cumplidos, riesgos identificados | Semanal | Lider de proyecto | Sponsor | Institución, Coordinador, Profesor , Equipo de Desarrollo | Informe digital | Correo electrónico, PDF
Reuniones de Seguimiento | Seguimiento técnico y funcional | Evaluación de entregables, validación de requisitos | Semanal | Lider de proyecto | Sponsor | Equipo de Desarrollo, Coordinador | Reunión virtual | Meet / Zoom
Actualización de Coordinador | Revisión funcional del sistema | Cambios o validaciones de módulos funcionales | Cada 2 semanas | Lider de proyecto | Sponsor | Coordinadores de Talleres | Informe digital | Correo electrónico, PDF
Informe de Desempeño del Sistema | Evaluación funcional | Presentar funcionalidades operativas y casos de uso | Cada 3 funcionalidades | Lider de proyecto | Sponsor | Institución, Coordinador, Profesores | Informe digital | Correo electrónico, PDF
Demostración del Sistema a Usuarios | Despliegue | Mostrar sistema funcionando con datos de prueba | Cada mes | Lider de proyecto | Sponsor | Institución, Profesores, Coordinador | Reunión presencial | Invitación por mail, Sala física
Informe de Retroalimentación de Usuarios | Desempeño del sistema | Resultados de pruebas de uso, sugerencias de mejora | Un mes después de implementación | Lider de proyecto | Sponsor | Institución, Coordinador, Equipo de Desarrollo | Informe digital | Correo electrónico, PDF
Cierre del Proyecto | Cierre formal del proyecto | Resumen de cumplimiento, lecciones aprendidas y sugerencias futuras | Al término del proyecto | Lider de proyecto | Sponsor | Institución, Coordinador, Equipo de Desarrollo | Reunión presencial | Invitación por mail, Sala física

## Definiciones
Requerimiento | Requerimientos de comunicación de los interesados
Informacion | Información que debe ser comunicada incluido idioma, formato, contenido y nivel de detalle
Frecuencia | Plazo y frecuencia de distribución de la información
Comunica | Persona responsable de comunicar la información
Autoriza | Persona responsable de autorizar la divulgación de información confidencial
Envía | Recursos asignados para las actividades de comunicación
Recibe | Persona o grupos que recibirán la información
Metodo | Métodos para transmitir la información
Tecnología | Tecnología para transmitir la información